<2026년 8월 3주>

금주 수행(8/17 ~ 8/21)

1. 감리 대응 (최우선) 1) 발주기관 제공 서버 성능시험 실측 — 시험케이스·결과서 §4 신설 (완료) - 문서 §1 이 "실 학습모델 정확도·자원·GPU 실측은 별도 성능시험 및 인수시험 대상"이라 적어 두고 그 결과가 문서 어디에도 없었다. 8/17 발주기관 제공 서버(223)에서 배포 이미지·실 가중치(v-fe4b386b)로 실측해 §4 로 담았다 - F1-macro 0.944 · 고등급 미탐 0.000 · 무음 미탐 0.000 · 검색 재현율 Recall@5 0.900 · 분류 p50 80ms / p95 85ms · 확정 p95 14.7ms · 인덱싱 70.1 chunks/s · RAG 근거성 1.000 - 미달 2건은 실체를 함께 적는다 — 적대적 변형 미탐 0.200 은 한→영 "Top Secret" 치환 축에서만 발생하고 강등 3건 전부 검수 큐로 라우팅됐다(무음 미탐 0) · 등급-인용 일관성 0.600 은 판정 차이 24건 · 인용 결함 0건으로 RAG 인용 품질 문제가 아니다 - 정직표기: 평가셋 42건의 라벨 출처는 기계·큐레이션이며 사람 서명 정답이 아니다. 자원 사용률·백업 신선도·번들 무결성은 이 환경의 판정 대상이 아니어서 미측정 2) 결함관리대장 5건 등재 (완료) - DEF-2026-49·50·51 종료(성능시험 하니스 판정 결함) · 52 보류(회귀 간헐 실패 3회 중 1회, 재현 실패로 원인 미확정) · 53 P1 보류(평가 정답셋 일괄 서명 정황) - 미첨부문서 사본이 DEF-2026-48 이후 미갱신이던 것을 정본과 동기화 3) 8/31 설계감리 준비 — 정확도 서술 문안 확정 (완료) - 종전 수치가 학습셋·평가셋 양쪽에 지름길이 있는 상태에서 나온 값임을 전수 실측으로 확인하고, 감리 서술을 "미달"이 아니라 "한계를 계량해서 알고 있다"로 고정 - 학습셋·평가셋 재발행: 길이만으로 등급 적중 0.979→0.392 · 등급 전용 문장 커버리지 1.000→0.090 · 근거 인용이 등급 전용 문장 안 88.3%→2.6% 4) 라이선스·SBOM 을 배포본 실측으로 재생성 (완료) - 기존 산출물이 2026-05-30(SBOM 은 06-02)자였다. 그 사이 의존성이 바뀌어 제출 근거로 쓰면 실제 배포본과 다른 것을 제출하게 된다 → 배포 컨테이너 실제 설치 집합에서 재산출 - 제품 의존성 178개(MIT 60 · BSD 58 · Apache 47 · 카피레프트 4 · 기타 9). 카피레프트 4 = psycopg·psycopg-binary(LGPL-3.0-only) · certifi·tqdm(MPL-2.0) - 도구 부재로 30개 전부 UNKNOWN 인 산출물을 만들고도 "OK"를 찍던 경로 차단(unknown 비율 10% 초과 또는 강한 카피레프트 검출 시 실패) · 등급 정규식이 "LGPLv3" 처럼 판번호가 붙은 표기를 놓치던 것 정정 2. 개발 1) 발주기관 제공 서버(223) 배포·재학습 개통 (완료) - 공개키 등록 후 전 구간 배포·검증 완료. 검수 화면 외부 응답 200 · 워커 메모리 16GiB - 배포 스크립트가 리네임 잔재 5종 + 새로 찾은 4종을 자동 탐지한다(uv.lock · 볼륨명 · env 접두 · 프로젝트명 · compose 파일 / expose compose 누락 · 메모리 한도 전달 경로 · 산출물 소유권 · git fetch --depth 1) - 재학습이 8/8 이후 처음 완주(70분 · v-24c7c02c 생성·DB 등록). 원인은 워커 메모리 4GB 상한 SIGKILL 순환이었고, .env 에 적은 한도가 compose 치환에 쓰이지 않던 것이다 - 학습작업↔모델 연결 복구 — 완료 기록에 모델 버전을 넘기는 인자가 아예 없었다 2) 시나리오 성능시험 하니스 복구 — 66 KPI 중 15 → 55 통과 (완료) - 저장된 마지막 회차(2026-07-17) 이후 15개만 통과했는데 원인은 제품이 아니라 하니스 배선이었다(자격증명·역할 부재 · 필수 필드 누락 · 사전조건 게이팅 역전) - 무측정으로 흘리던 KPI 복구: 검색 재현율은 영구 거짓 조건(ES 전제)으로 전 회차 미측정이었고, DR·백업 KPI 2건은 쓰지 않는 ES·MinIO 를 기다리며 영구 SKIP 이었다 → 출하 구성(PG·로컬FS)으로 교체. 없는 구성을 재면 그 값은 배포본 근거가 못 된다 - 룰 폴백이 시드 키워드 10건을 맞혀 "F1-macro 100%"로 보고서에 실리던 셋을 버리고 실 평가셋으로 교체 · 값에 라벨 출처·서명자 분포를 함께 남긴다 - 무음 미탐 KPI 신설(합격선 0) · 레이트리밋 429 응답으로 KPI 가 조용히 깎이던 것을 경고로 노출 3) 검수 신원 사슬 차단 — 서명자가 자칭이 될 수 있던 경로 3개 (완료) - 서명 화면이 기본 검수자 이름을 자동으로 채워 주고 있었다 → 주입 제거(설정값은 기본 이름 거부 판정의 입력이라 남긴다) · 서명자를 로그인 쿠키(JWT sub)로 확정하고 화면의 이름·키 입력칸 제거 · 무인증 화면이 공용 신원을 나눠 주던 것 차단 - 평가 정답셋 20건 실측: 전원 동일 reviewer_id · 19건이 같은 마이크로초에 서명 → 유효 사람 서명 20 → 0. 없던 것을 없다고 말하게 만든 것이지 있던 것을 지운 게 아니다 - 검수자에게 준 서명 링크가 403 이던 것 수정 — 사람 검수가 시작되지 않은 실제 원인이었다. 검수자별 토큰 발급으로 전환(사람마다 파일 분리 · 만료를 날짜로 명시) 4) 실문서 출처 기록 — 62건이 "기록 없음"으로 보이던 것 (완료) - 출처가 두 자리에 나뉘어 있었고 읽는 쪽이 한 자리만 봤다. 62건 전부 실제 값이 있었다 — 앞서 "62건이 출처 없이 검수 대기"로 보고한 것은 틀렸다. 정정한다 - 실측 {기록 12건 · 미완 62건}. 미완 = 출처는 있고 사용 권한 근거가 없는 상태이며, 이 구분이 없으면 권한 근거 없는 62건이 완결된 것처럼 보인다 - 권한 근거를 사후에 채울 API·화면 신설(등급 확정을 덮지 않는다) · 적재 스크립트가 같은 자리에 쓰도록 근본 원인 교정 5) 관리자 콘솔 화면 정합 (완료) - 실측: 살아 있는 화면은 6면이 아니라 9면이고 화면 간 하이퍼링크가 사실상 0개였다. 검수자가 관리 화면에서 실문서 수집으로 가려면 주소를 직접 쳐야 했다 - 공통 네비 신설(목록을 한 곳에서 정하고 시험이 목록 일치를 잠근다) · 중복 화면 1면을 업로드 모달로 흡수(9면 → 8면) · 검수 중간 결정이 탭을 닫아도 남게 함 - 서명 화면의 발행 기본값이 서버·사용설명서와 반대로 켜져 있던 것 정정 · 죽은 코드 91줄 제거(그중 한 곳에 협력사 표기가 숨어 있었다) 6) 공급망·색인 정합 (완료) - 색인과 질의가 다른 임베딩 모델이었다(질의 BAAI/bge-m3 vs 색인 nlpai-lab/KURE-v1). 둘 다 1024 차원이라 예외가 안 나고 조용한 오검색이 된다 → 배포 compose 기본값 통일. 실피해는 없었다(운영 컬렉션 미생성) — 실색인을 시작하는 순간 터질 자리였다 - 이미지 digest 고정(클라우드·개발 compose 4개 · 폐쇄망은 이미 이미지 바이트 해시로 통제) · 의존성 취약점 게이트 신설(잠금 파일 기준 · 무시하려면 사유 기재 필수) · 모델 적재를 가중치 전용 모드로 전면 전환(미적용 0건) 7) 문서 추출·릴리스 게이트 (완료) - 구형 HWP 3.x 서식이 본문 1자로 무음 통과하던 구멍을 막고, HWPX 변환 경로로 표를 회수했다 — 120건 표본 빈 본문 79.2% → 5.8% · 실패 0 - 구형 Office(.ppt/.doc)를 순수 파이썬으로 지원(LibreOffice 500MB 없이) · 미지원 포맷이 무음 통과하지 않는 계약을 시험으로 고정 - 릴리스 게이트 판정 단위를 원시 모델에서 서빙 경로로 변경(내부 승인 후 적용) — 우리가 출하하는 것을 재게 한다. 폐쇄망 번들에 6/2 모델이 실려 있던 것도 함께 차단 8) 측정 결과 — 채택하지 않기로 한 것 (완료) - 공개 서식에서 실문서 S3 1,000건을 확보해 2회 학습(가중치 0.5 · 0.25) 모두 게이트 FAIL. 공개문서 과분류는 0.0400 → 0.0125~0.0150 로 줄지만 고등급 미탐이 늘고, 가중치를 절반으로 낮춰도 그대로다. 원인은 문서 종류가 두 등급에 걸쳐 있는 것 — 빈 서식과 내용이 채워진 같은 서식은 제목도 형식도 같다. 배포본 유지 - 요소(비공지성·경제적가치·관리성) 직접 예측 모델은 섀도 실측 후 기각(자동확정 6.9% · 무음 미탐 5건) - 검색 지연 원인을 병렬 워커 수로 확정(p50 191.8 → 124.3ms · 랭킹 불변) - 잘못된 PASS 를 만들던 게이트 결함 4건 수정(F1 조건이 표본 1건으로 계산 · 과소분류 미반영 · 낡은 리포트 재사용). 정정 후 서빙 경로 실제 macro F1 0.9195 - 모델이 길이·등급 표식에 흔들리지 않는지 확인: 길이 4배 증가에도 120건 중 93.3% 판정 불변(변한 6.7%도 안전한 쪽) · 등급 표식 4,002회 치환에 예측 변화 0건 3. 기타 - 주 커밋 194건. 본 보고는 8/17 기준 작성분이며 지난 보고(8/11 작성) 이후 수행분 (8/12 ~ 8/17)을 담는다 - 회귀 lite 2,642 passed / 0 failed(8/17 실측) · 정적검사 통과. 간헐 실패 1건은 재현 실패로 원인 미확정 상태를 그대로 대장에 적었다(DEF-2026-52) - 사전진단 지적사항: 결함관리대장 등재분 0건 — 접수분 확인 후 등재·조치 일정 배정 - 8/17(월) 광복절 대체공휴일 — 금주 실근무 4일 - 주 후반 잔여(8/18 ~ 8/21): 사람 검수 개시 지원 · 실서비스 전 설정 2건(저장 암호화 키 · JWT) · 형상 main 병합

차주 계획(8/24 ~ 8/28)

1. 감리 대응 (최우선) 1) 8/31 설계감리 수감 준비 - 제출 산출물 목록·판번호 확정 후 정본 재동결 · 금주 성능시험 실측 반영분 정합 재검사 - 정확도 서술은 확정된 문안을 쓴다 — 근거 없는 수치를 새로 만들지 않는다 2) 사전진단 지적사항 조치 - 접수분 확인 → 결함관리대장 등재 → 8/31 전 조치 일정 배정 3) 시험·품질 문서 일치 확인 - 시험케이스·결과서 §4 · 결함관리대장 · 성능시험 보고서가 같은 실측치를 말하는지 대조 2. 개발 1) 사람 검수 개시 지원 — 릴리스 게이트의 유일한 차단자 - 현재 유효 사람 서명 0/40. 403 원인 제거·검수자별 토큰 발급은 완료됐고 남은 것은 착수다 - DEF-2026-53(평가 정답셋 20건 일괄 서명 정황)은 실계정 확인 후 등급 재판정 — 확인 없이 남의 서명을 무효 처리하지 않는다 2) 실서비스 전 설정 2건 - 저장 암호화 키 주입 · JWT 발급자·대상·JWKS 설정(현재 API Key 인증) 3) 미달 KPI 2건 조치 판단 - 적대적 변형 미탐 0.200: 영문 등급 표기를 학습에 넣을지 판단(현재는 강등분 전건이 검수로 라우팅되어 무음 미탐 0) - 등급-인용 일관성 0.600: 평가셋이 등급별 시드 키워드 1개로 합성돼 판정 차이가 인용 불일치로 집계되는 구조 → 평가셋 교체 검토 4) 운영 프로파일 실측 잔여 3건 - 자원 사용률(PER-002) · 백업 신선도 · 번들 무결성은 측정 조건이 갖춰진 서버에서 잰다. 없는 환경에서 잰 값을 결함으로도 실적으로도 적지 않는다 5) 형상 정리 - fix/design-review-hardening → main 병합 3. 기타 - 8/24 ~ 8/28 공휴일 없음 · 실근무 5일 - 고객사 배포 일정과 폐쇄망 설치 파일(약 5.9GB) 전달 방법은 확인한 바 없다 — 정해지면 절차를 붙인다

<2026년 8월 2주>

금주 수행(8/10 ~ 8/14)

1. 감리 대응 (최우선) 1) 8/10 사전진단 수감 대응 - 점검 4축(요구사항정의서 · 산출물 목록 · 작성 수준 · 사업관리 체계) 대응 — 제출본 r12 (정식 35종 · 참고 8 · 사업관리보고 5 · 검증증적 2 = 52파일) 기준 - 발주처 결정 안건 A1~A7 회의록 확정(등급 영문명 표기 · FUN-003-④ LangChain 대체구현 수용 여부) — 문서상 미결로 남기지 않고 회의록으로 닫는다 2) 골든셋 검수 전달본 재발행 (완료) - 기존 777건은 검수가 성립하지 않음을 확인 — TS 전건이 573자 미만이고 판정 이력이 없으며 전건 accepted 였다. 등급이 본문이 아니라 길이로 갈리는 셋이라 이것으로 잰 정확도는 부풀려진다 - 대체 120건 발행(ff5a822c, 워크북+본문 동봉): 등급 균형 · 길이-only 판별력 0.793→0.208 · 등급 문자열 노출 0% · 사전 확정 0 3) 골든셋 관리 콘솔 사용 매뉴얼 신규 (완료) - 검수 화면은 있는데 조작법 문서가 없어, KL 담당자가 들어가도 무엇을 눌러야 하는지 알 수 없었다 - 캡처 7장 중 6장을 시연 서버 실화면으로 촬영(배포본 v-fe4b386b · 후보 272건 실데이터) — 토큰 로그인 · 필터 4종 · 등급 확정 4단계 · 품질 지표 5종 · 자주 막히는 곳 5가지 - 맨 앞에 "여기서 확정한 등급은 Proxy Gold 이며 Locked Gold 승격이 아니다"를 경고로 명시 2. 개발 1) 재학습이 완주하지 못하던 6중 연쇄 해소 — FUN-004 실서버 시연 경로 확보 (완료) - 테스트서버 리허설에서 한 겹씩 드러난 차단자를 순서대로 제거. 로컬에서는 학습을 띄울 수 없어 여태 드러나지 않던 것들이다 ① 학습셋 기본 경로(datasets/labeled)가 리포·배포본 어디에도 없었다 → 설정화 (training_dataset_dir). 워커가 FileNotFoundError 를 "토폴로지 미배선"으로 흡수해 조용한 skip 처럼 보이던 탓에 화면에서 눌러도 같은 실패였다 ② sample_weight 상한 (0,1] 이 정본 학습셋을 거부(실측 0.471~1.133 · 위반 91행 4.5%) — 1 초과는 버그가 아니라 희소 클래스 업웨이팅 설계였다 ③ 산출물을 쓸 자리 부재(artifacts 는 양쪽 compose 에서 :ro) → 읽기(서빙)·쓰기(학습) 분리 ④ 학습 워커 메모리 4G OOM → 지재원(full-train) 프로파일만 16G 상향 ⑤ celery 시간제한 30분 절단 → soft 18h/hard 19h (기본값 학습 CPU 실측 약 13시간) ⑥ Redis visibility_timeout 기본 3600초 — 1시간 넘는 작업이 재배달돼 중복 실행 후 동시 OOM. 상한을 아무리 올려도 구조적으로 완주 불가였다 → 24h - 학습 진행률이 화면에 없어 13시간 내내 막대가 50% 고정이던 것 수정(스텝·에폭·예상종료를 학습기 콜백으로 기록 · 20초 스로틀). 실측 ETA 가 수 초 이내로 수렴 - 학습 규모 preset 2종 — 정식(기본값 · 실측 약 13시간) / 시연용(1에폭·seq128 · 실측 약 39분). 자유 입력란은 열지 않는다: 임의 값은 소요 예측이 안 되고 학습은 되돌리는 절차가 없다 2) 모델 활성화·롤백 경로 복구 (완료) - 지재원에서 활성화가 어떤 경로로도 불가능했다 — 자동 게이트는 통과하는데 수동 활성이 locked_eval 미충족으로 거부되고, 탈출구인 force 는 JWT 필수인데 배포 인증은 api_key 였다. 지재원은 합성 모델공장이라 locked_gold_eval 을 채울 서명 주체가 구조적으로 없다 → full-train 만 수동 locked-eval 요구 해제(고객사는 유지 — 사람 검수는 현장에서 일어난다) - 배포모델 등록 스크립트가 게이트가 읽는 지표 2개(fnr_high · confusion_matrix)를 옮기지 않아 등록본이 영원히 게이트를 통과 못 하던 것 수정 — 품질이 아니라 지표 부재로 막혀 있었다 - 적용 후 같은 서버에서 forced=false 로 정당 통과 활성화, /metrics/latest 실측치 채워짐 (f1_macro 0.9515 · fnr_overall 0.0469 · sample_count 256) - 되돌릴 경로가 없어 잘못 배포하면 SSH 로 붙어야 했다 → POST /admin/model/rollback + 콘솔 버튼(사유 필수 · 활성화와 동일 락으로 직렬화). 게이트는 적용하지 않는다 — 회귀를 되돌리는 방향이라 막으면 정작 사고 시 복구가 불가능해진다 3) 관리자 콘솔 — 사실과 다른 표시 제거 · 화면 갭 마감 (완료) - 신뢰도 게이트 입력이 API 호출 0건이라 서버 라우팅과 무관했다. 관리자가 값을 내리고 "검수 임계를 낮췄다"고 믿을 수 있는 화면 → 서버 임계(읽기전용)와 목록 강조 기준(화면 전용) 분리 - 업로드 모달이 OCR 이미지 지원을 표시했으나 배포본에 관련 패키지가 하나도 없다(실측) → 표시·허용 확장자 제거 - 고객사 콘솔이 지재원과 100% 동일했다(콘솔이 deploy_profile 을 한 번도 읽지 않음) → 모델공장 전용 카드만 프로파일별 분리 + 접속 시스템 배너 상시 노출 - 감사 로그를 볼 경로가 없었고(라우트 0건) 35,000행 중 95%가 헬스체크 노이즈였다 → 접두 제외 규칙 + 조회 API·화면. 실측상 전 행의 actor_id 가 NULL 이라 그 사실을 화면이 스스로 밝히게 했다 — 조회만 붙이고 감추면 "감사 됩니다"라고 잘못 말하는 화면이 된다 - 검수 큐에 "왜 이 등급인가"가 없던 것 → 분류 시점에 저장된 근거를 펼쳐 보인다. 재분류하지 않는다: 큐 본문은 300자 미리보기라 다른 입력을 설명하게 되고, 재분류는 현재 활성 모델 기준이라 저장된 등급과 어긋난다 - 골든 잡 목록 최신순 정렬 · 후보 관리/실문서 인테이크 진입 링크 신설 · 후보 관리 화면만 따로 놀던 팔레트를 제출문서·콘솔과 통일 4) 골든셋 검수 콘솔 배선 · 성능 (완료) - 검수 경로가 엑셀 발행·회신뿐이었고 회수 실적은 389건→0 · 777건→0. 관리 콘솔 코드는 있었으나 라우트 등록 순서 탓에 화면이 404 로 열리지 않았다 - 목록·집계가 120초 타임아웃 — 후보마다 2,440 엔트리 디렉터리를 재스캔하고, 목록에서 버릴 본문 30MB 를 매 요청 읽어 해시까지 했다 → 1회 색인 + 캐시로 실측 120s → 0.02s - 포털 JWT 쿠키를 심을 화면이 없어 브라우저로 열면 401 JSON 한 줄만 보이던 것 → 진입 화면 신설(토큰을 URL 에 싣지 않는다) · 보류/폐기 이력 · 품질 지표 화면 신규 5) 학습셋 누출 게이트 · 계약 해시 정규화 (완료) - 길이만으로 등급을 맞히는 비율과 등급 전용 문장 비율을 학습 전에 재는 게이트 신설 — 사람이 문서를 읽어서는 보이지 않는 신호다. 실측 기준선 v4_3 1.000(차단) · gold_real 0.802(차단) · v5 학습셋 0.439(통과) · KL 검수 후보 0.250(통과) - 계약 해시가 파일 raw 바이트 기준이라 CRLF 체크아웃에서 만든 번들이 LF 컨테이너에서 영원히 로드 거부됐고(실측 9,858B vs 9,593B 동일 파일), 파일 전체 해시라 주석 한 줄만 고쳐도 기존 번들이 전부 무효였다 → 선언 함수 3개의 본문만 줄바꿈 정규화 후 해시(fail-closed 유지) 6) 범위 정리 — 요건 외 부담·무결성 구멍 (완료) - 드리프트 감지 기본 비활성화: RTM 에 해당 행이 없어 요건이 아니고, 재학습 완주를 고치자 부수적으로 되살아나 69분 재학습 중 30분 10초를 차지했다. 실측에서 표본 2건으로 경보가 떴다. 코드는 남기고 플래그만 끈다 - 고객사 야간 무인 재학습(02:00) 기본 해제: 실측이 전제를 세 군데서 부정했다 — 13시간이라 야간에 끝나지 않고 업무시간 CPU 를 점유, 4GiB 워커에서 40초 만에 OOM, 죽어도 알리는 신호 없음. "반출 0" 이라는 원래 목적은 관리자가 버튼을 눌러도 그대로 달성된다 - 시연 마커 서명이 사람 서명 평가정답(locked_gold_eval)으로 집계되던 무결성 구멍 차단 — 배포 게이트가 그것을 근거로 자동 활성화를 연다 7) 프록시 골든 — 서빙 가드 정본화 · 코퍼스 결함 실측 (완료) - 미커밋 상태로 서빙 판정을 바꾸던 가드를 규칙별로 갈랐다. 판단 기준은 방향이다 — 상향(TS/S1 동점 브레이크)은 미탐을 줄이는 방향이라 운영점으로 정식화(설정화 · 기본 OFF · 모델 비교 계약에 선언), 하향(S3 클램프)은 미탐을 늘리는 방향이라 삭제 - 이 과정에서 dev200 0.816↔0.990 차이가 모델이 아니라 서빙 후처리였음이 산출물로 확인됐다 (두 최종화본의 선택 체크포인트·temperature·보정셋 지표가 완전히 동일) - 이어서 코퍼스를 누출 게이트로 재봤더니 더 큰 결함이 나왔다 — 생성기가 등급별 고정 길이 템플릿을 써서, 본문을 한 글자도 읽지 않고 글자 수만 세면 학습셋 100% · 봉인 평가셋 96%가 맞는다(무작위 25%). 즉 0.816 도 유효한 수치가 아니고, 봉인 800 도 홀드아웃으로 쓸 수 없다 - 누출 감사 CLI 신설(읽기 전용 · CI 게이트 가능) + 재현 절차 문서화. 생성기 수정은 파이프라인 담당으로 인계. ⚠ 이 결함은 프록시(연구용) 코퍼스 한정이며 제출본 수치와 배포본 v-fe4b386b 에는 영향이 없다(제출 7문서 전수 확인) 3. 기타 - 주 커밋 48건(주말 선행분 포함). 전체 회귀 2,551 passed(8/8 실측) · 이후 변경분은 영향 모듈 회귀로 확인 - 본 보고는 8/11 기준 작성분이며 주말 선행 수행분(8/8 ~ 8/9)을 포함한다 - 주 후반 잔여: 사전진단 지적사항 접수·조치계획 수립 · 배포 이미지 의존성 고정 · main 병합

차주 계획(8/17 ~ 8/21)

1. 감리 대응 (최우선) 1) 사전진단 지적사항 조치 - 접수 지적 결함관리대장 등재 · 8/31 설계감리 전 조치 일정 배정 - 미첨부문서 트랙 잔여 3건 반영(테스트전략 label_source · WBS 판번호 · ICD 등급 표기) 2) 8/31 설계감리 준비 착수 - 제출 산출물 목록·판번호 협의 후 정본 재동결 시점 확정 2. 개발 1) 프록시 코퍼스 재생성 — 측정이 성립하는 상태 복구 - 누출 게이트를 학습셋·평가셋 빌더에 배선(현재는 검수 후보 빌더에만 걸려 있어 통과했다) - 생성기에서 등급↔길이 상관 제거 · 등급 전용 문장 제거(학습 91종 · 평가 12~13종) - 그 다음에 재학습 → 재최종화 → 측정. 순서를 바꾸면 어떤 수치가 나와도 근거가 되지 않는다 - 최종화 번들 12종 재발행(모델 비교 계약 상향분 반영) 2) 배포 이미지 의존성 고정 - 폐쇄망 반출 번들은 이미 해시 고정이나, 테스트서버 Docker 경로는 범위 설치라 로컬과 버전이 갈릴 수 있다 — 같은 잠금 파일 기준으로 통일 3) 테스트서버 운영검증 확대 - 미실시 구간(관리자 콘솔 E2E · 고객사 증분 재학습 경로) 실행 및 실측 증적 확보 3. 기타 - 8/17(월) 광복절 대체공휴일 — 실근무 4일 - 형상: fix/design-review-hardening → main 병합

<2026년 8월 1주>

금주 수행(8/3 ~ 8/07)

1. 감리 대응 (최우선) 1) 8/5 KL AI자료 — 요청 6건 대응 묶음 확정 (완료 · 발송 대기) - 제출 범위 11종 고정, 참조 15종은 미첨부 보관 트랙으로 분리 — 요청받지 않은 자료까지 제출해 감리 대상 표면이 넓어지던 것을 차단(발송 검사에 범위 이탈/누락 판정 추가) - "분류 정확도(방식)" 답변 보강: 평가셋 4종의 출처·구성·채점 절차·재현 스크립트 7종 명시 - index 최상단 5단계 개요 + 구현/자동시험/테스트서버실측/발주처실데이터 4상태표 신설 - 폐쇄망 열람 대비 오프라인 하드닝(외부 웹폰트 제거 · JS-off 판독성) - 발송 전 자동 점검 최종 통과: 첨부 11종 · 누락 0 · 깨진 링크 0 · 범위 이탈 0 2) 8/10 사전진단 대비 — 제출본 재동결 (완료, r12) - 정식 35종 · 참고 8 · 사업관리보고 5 · 검증증적 2 = 52파일, 문서 ID 해석 중복·누락 0, INTEGRITY 해시 일치. 증적: 회귀 1,854 passed · 0 failed · bandit HIGH 0 · MEDIUM 13 - 감리 정본 트랙 복구(open/ → 감리정본/) 및 번들 생성기 진실원 이전 3) 제출문서 정직성·정합 정정 (완료) - "공개문서 과분류 4%"를 실측 범위인 "공개 판례"로 한정(7문서 20곳) — 판례 단일 장르라 다른 종류의 공개문서로 일반화되지 않음. DART 공시 177건 대조 측정 별도 수행 - 문서↔코드 유령 계약 제거(오류코드표 · 게이트 기본값 · 서비스 수 · 미선언 Optuna 의존) - 요건 외 항목(서술형 답변 생성) 범위 외 정리 · 발주처 결정 안건 A7 신설 (FUN-003-④ LangChain 대체구현 수용 여부) 2. 개발 1) 운영 경로 P0·P1 결함 수정 (완료) - [P0] 저장 read-back 이중 루트 — doc_id 분류가 본문을 못 읽어 전 문서가 conf 0.0 · TS 로 격리되던 경로. fail-secure 라 조용히 실패하지 않고 인프라 결함이 위험문서로 세탁됐다 - [P1] 골든 검수·서명 화면이 배포 경로에서 시크릿 미출하로 실질 무인증 열람 가능 → 전 배포 스크립트에 자동 생성·필수 점검 편입(무토큰 403 실측 확인) - 결함대장 DEF-2026-28~48 등재, 발견 채널에 "테스트서버 이중배포 실환경 검증" 신설 2) 대용량 문서 처리 경로 확보 — 100페이지 완주 (완료) - 비동기 시간 상한 이중 결함 정정(전역 300초 + classify_async 만 120초로 강제 오버라이드 되어 설정을 올려도 깎이던 문제) → 100페이지 351청크 462초 status=done 실측 - 동기 경로는 청크 상한 적용으로 초과 시 즉시 사유 응답(무음 사망 제거) - CPU 한도 기본값 2→6 · torch 스레드 정합 → 분류 2.8~3.0배 단축 실측, /healthz/deep 에 CPU 한도·스레드 진단 노출 3) .hwp 표 셀 회수 배선 및 배포 이미지 실측 (완료) - pyhwp(AGPL) → unhwp(MIT) 대체로 FUN-022 표 추출 확보, 표 판정 실패 시 보강을 건너뛰던 fail-open 경로 차단 - 배포 이미지 내부 검증기 신규 — kip-ai 실측(8/3) 표 47 · 행 539 · 셀 1,815 회수, 표본 셀 10/10 최종 본문 포함, api·worker 양 경로 수치 동일 4) 관리자 화면 · 평가 리포트 실행경로 확보 (완료) - 콘솔 카드 3종(합성 샘플 검수 편입 · 등급체계 관리 · 라벨링 규칙 관리) + 정밀도·재현율 카드 - 평가 리포트 HTML·혼동행렬 산출 CLI 신규(FUN-004-⑤ · FUN-024-③) - 골든 인테이크: 콘솔 업로드 적재 · 잡 목록 API · 산출물 api↔worker 공유 마운트 5) 라이선스 — GPL 전 반출경로 소거 (완료) - 에어갭 번들의 poppler(GPL) 199MB 동봉 및 설치 단계 제거, dev 이미지 extras 를 prod 와 통일해 전 빌드경로 GPL-free · 오픈소스 검토서 자기모순 정정 6) 공개문서 과분류 측정셋 확장 (완료) - DART·공공데이터포털 negative 수집기 신규, manifest 에 eval_only · 학습금지 기록 (공개 프록시가 학습에 섞여 과분류 79%를 유발한 전례 재발 방지) 3. 기타 - 주 커밋 76건. 본 보고는 8/3 기준 작성분이며 주말 선행 수행분(8/1~8/2)을 포함한다. - 주 후반 잔여: 8/5 자료 발송 및 회신 대응 · 사전진단 안건서 최종화 · main 병합 시점 협의

차주 계획(8/10 ~ 8/14)

1. 감리 대응 (최우선) 1) 8/10 사전진단 수감 - 점검 4축(요구사항정의서 · 산출물 목록 · 작성 수준 · 사업관리 체계) 대응 - 발주처 결정 안건 A1~A7 회의록 확정(등급 영문명 표기 · FUN-003-④ LangChain 대체구현 수용 여부 등) — 문서상 미결로 남기지 않고 회의록으로 닫는다 2) 지적사항 조치계획 수립 - 접수 지적 결함대장 등재 · 8/31 설계감리 전 조치 일정 배정 2. 개발 1) 사전진단 지적 반영 · 8/31 설계감리 범위 정정 착수 - 미첨부문서 트랙 잔여 3건(테스트전략 label_source · WBS 판번호 · ICD 등급표기) 반영 2) 테스트서버 운영검증 확대 - 현재 미실시 구간(증분 재학습 경로 · 관리자 콘솔 E2E) 실행 및 실측 증적 확보 3. 기타 - main 브랜치 병합 · 8/31 설계감리 산출물 목록 협의

<2026년 7월 5주>

금주 수행(7/27 ~ 7/31)

1. 개발 1) 배포 분류모델 v5 전면 통일 (완료) - 학습셋 v5_clean 재빌드 후보(v-fe4b386b)가 자동 게이트 3축 통과 → 배포 기본값 승격 · 경화 홀드아웃(n=42) F1_macro 0.688→0.917 · S1 재현율 0.43→0.857 · 공개문서(n=400) 과분류 79%→4% · 고등급 위험 미탐 0 유지 - 코드·설정 21파일 v5 통일 + 모델 포인터 드리프트 근본원인 픽스(배포 생성기 강제 동기화) 2) 테스트서버 이중배포 · 실환경 검증 (완료) - 지재원(:8000)·고객사(:8001) 동시 배포 및 healthy 확인 · CPU torch 이미지 슬림화 - 실배포에서만 드러난 결함 3건 수정: HWPX·XLS 추출 0글자 · 원문 저장 볼륨 미배선 · 스모크가 rule-fallback 무음 통과를 검증 못 하던 문제 3) 파싱·전처리 무음유실 하드닝 (완료) - 6축 적대감사 발견 5건 조치: 손실경고→검수게이트 배선 · 청크 512토큰 무음절단→ 오버플로 윈도잉 무손실 · 분류 입력 PII 마스킹 제거(train/serve 스큐 해소) 4) 배포·에어갭·릴리스게이트 감사 (완료) - 17에이전트 적대검증 16발견 → 코드수정 8건(체크섬·ship 게이트·모델로드 인수·감사신원) - DR 복구 구멍 3건: 원문 스토리지 백업 신설 · 재부팅 생존(restart 정책) · 백업 스케줄러 - 이미지 재현성(base digest 고정) · bandit SAST 설정 실효화 5) 라이선스 — 배포 이미지에서 OCR 제외 (완료) - OCR은 요건 외(FUN-022=전자문서 텍스트추출)이고 poppler가 GPL이라 반출 경로에서 소거 2. 감리 대응 - KL 8/5 요청 6건 대응 자료 신규 작성(설계 산출물·기술스택·골든셋·RFP 구현현황 등) - 감리 제출본 동결 번들 생성기 구축(문서 ID 등록부 해석 · INTEGRITY 해시 · 재현 가능) - 공유 문서 stale 드리프트 전수 정합 · lite 회귀 실행 결과 실측 명시 3. 기타 - 주 커밋 36건. 상세는 형상관리 이력 참조.

차주 계획(8/3 ~ 8/07)

1. 감리 대응 (최우선) 1) 8/5 KL AI자료 납기 — 요청 6건 대응 묶음 발송 - 제출 범위 확정(루트 7종 + 첨부 11종) · 발송 전 자동 점검 통과분 전달 2) 8/10~8/14 사전진단 대비 - 점검 범위 4축(요구사항정의서 · 산출물 목록 · 작성 수준 · 사업관리 체계) 정합 확인 - 제출본 재동결 및 검증 증적(회귀 로그 · SAST 리포트) 동봉 2. 개발 1) 대용량 문서 처리 경로 보완 - 동기 분석 경로 청크 상한 적용(초과 시 즉시 사유 응답) · 비동기 분류 라우팅 설계 2) 테스트서버 처리량 개선 반영 확인 - API 컨테이너 CPU 한도 상향(2→6) 효과 실측 및 운영값 확정 3. 기타 - 잔여 항목: 파일럿 인수검증 시나리오 보강 · main 브랜치 병합 시점 협의

<2026년 7월 4주>

금주 수행(7/20 ~ 7/24)

1. 개발 1) 분류기 학습셋 판례-프록시 오염 정제 · 재학습 실증 (완료) - 공개판례 오염(고등급 오라벨 2,148행) 정제(court-clean) 재학습이 배포본 압도 실증 — 과분류 63%→14%(−78%) · 진짜 비밀 미탐 0% 유지 · 학습 누출 0 - 재현가능 디오염 스크립트화(결정론·멱등·--check CI 가드) · 골든 라벨 157건 S3 정정 커밋 - 24개 모델버전 공통평가 랭킹 + 외부권위 평가셋 355건 구축 → 평가셋 병목 규명(근본원인 = 학습 데이터 위생) 2) 배포전 전수 감사 · 저위험 픽스 (완료) - 7차원 워크플로 감사(45건 발견·적대검증) → 14커밋: 실문서 유출 차단 · CI RED 해소 · 데모 콘솔/purge 안전 배선 · 무음 적재실패 방지 - 전체 CI(lite) 게이트 1,731 통과 · 0 실패 확정(main 병합경로 CI측 확보) 3) 골든셋 readiness · 문서출처 축 재설계 (완료) - 평가 pool 오염 제거(실데이터 LOCKED→HELD, eval 오염 0) · document_origin(합성/공개실/고객실) 3축 분리 설계 · P0 커밋 4) 감리 재감사 · 정정 · 동결 번들 (완료) - 6군집 병렬 재감사(추적성 실증 건전: 시험·소스·결함·링크 전건 정합) · 저위험 정정 13파일 · 감리 제출용 동결 번들(47종+매니페스트) 구성 2. 기타 - 형상: fix/design-review-hardening 브랜치 진행 · main 병합 준비

차주 계획(7/27 ~ 7/31)

1. 개발 1) 학습셋 v5 재빌드 · 배포 후보 검증 (진행) - 원천풀 dedup · 출처 보존 · 공개판례 S3 결정규칙 · 판례 15% 캡 · 누출 0 분할로 학습셋 재구성 → 재학습 후보 게이트 양축 통과 확인(공개문서 과분류 79%→4% · S1 재현율 0.43→0.86 · 안전 무회귀) - 배포 후보 모델 스왑은 사람 사인오프로 결정(자동 활성 아님) · 통합 게이트·오염 가드 스크립트 정비 2) 파일럿 배포 검증 (테스트서버) (진행) - CPU 테스트서버(Ubuntu 22.04) 접속·환경 점검 → 고객사·지재원 통합 배포 가이드 작성 - Docker 설치 · 번들 반입 · 설치확인 E2E · PER-002 자원 KPI(처리속도·CPU%/MEM%) 실측 3) 형상 정리: main 병합 2. 기타 - 8월 KL API 연동 협의: ICD request/response · metadata_floor 입력 · 오류/재시도 정책

<2026년 7월 3주>

금주 수행(7/13 ~ 7/17)

1. 개발 1) 감리 대응 — 부족 산출물 신규 작성 · 정본 사실오류 교정 - 부족 산출물 9종 신규: 화면설계·시험·결함·분석·운영매뉴얼·전환·PIA·QA·사업수행계획서 (완료) - 애플리케이션 모듈 명세서·시스템 설계도(v4 정본/이력) 신규 표식 (완료) - 기술백서 부록A(DB)·부록B(API) 사실오류 16건 교정 · RTM 추적성 4건 · 모델카드 실문서 F1 추가 (완료) - 시험 규모 수치 실측 정정(219파일·2,001수집·1,754 lite) · 폐쇄망 설계서·사업수행계획 정합 (완료) - 정직성 major 3건 교정: 모델버전 오귀속 · 서빙 baking 명세 · F1 프레이밍 (완료) 2) 배포 배선 위생 · GA 모델등록 - 배포 분류기 ModelVersion 등록 절차 신설(활성화는 게이트 경유·기본 비활성) (완료) - release·계약·CI 연결 · DR 스테이징 compose 봉합 · 번들 wheel 출처 uv.lock 해시핀(공급망) (완료) 3) 시연 콘솔 정직성 (발주처 영상 대비) - 시연 콘솔 정직성 감사 8건 수정 · 룰·분류기 이중판정/운영 대시보드/검수 반영 라이브 · 검색 전용 /rag/search 신설 (완료) 2. 기타 - de-tenant 잔재 정리(부록A/B·doc03·doc07) · 공개특허 TS 과분류 완화(약어-only 승급 검수) (완료)

차주 계획(7/20 ~ 7/24)

1. 개발 1) 분류기 품질 개선 — 학습셋 판례-프록시 오염 정제 (착수·진행) - 공개판례 오염(고등급 오라벨 2,148행) 규명 → 정제 재학습 A/B 실측: 과분류 −33% · 진짜 비밀 미탐 0% 유지 - 골든 라벨 정합: 공개판례 146건 S3 정정(룰기반 후보, 사람 서명 확정 대기) · 분류근거 보고서 실엔진 재생성 - 모델 과분류 검수 큐 정리(392건 우선순위) · 온사이트 재학습(B안) 실행성 검토(CPU 재학습 ~4h·평가셋 배포 게이트) 2) 파일럿 배포 검증 (테스트서버) (~7월 4주) - PER-002 실측: 처리속도 · CPU%/MEM% 자원 KPI 실환경 계측 - airgap 번들 Linux 실빌드 · 설치확인 E2E · SBOM/acceptance pack 동봉 점검 3) 형상 정리 - fix/design-review-hardening 브랜치 검토 · main 병합 준비 2. 기타 - 8월 KL API 연동 협의: ICD request/response · metadata_floor 입력 · 오류/재시도 정책

<2026년 7월 2주>

금주 수행(7/6 ~ 7/10)

1. 개발 1) 파일럿 배포 준비·안정화 하드닝 (8개 영역 전수감사 → 결함 수정) - 안전 게이트 결함 수정(P0/P1/P2): /classify/explain 상시 500 해소 · 게이트 needs_review DB 영속(검수 큐 배선) · 2인검토 우회 차단 · 골든 경로 traversal 차단 · DR 드릴 fake-green 제거 (완료) - 서빙 안전장치: require_real_classifier startup 게이트 · CLASSIFIER_MODEL_DIR 산출물 검증 · 고등급 veto 회귀 자동화(실 분류기 실행) (완료) - 오픈망 배포 하드닝: DB 연결 · 번들 무결성 · mTLS 업스트림 · 관측성 alert 마운트 · 컨테이너 non-root 이미지화 (완료) 2) 요건 기능 갭 마감 - FUN-004 Chunk 단위 학습 옵션 / FUN-023 태깅 키워드 CRUD(/admin/keywords)+룰엔진 핫리로드 / FUN-024 검수 승인대기 조회(/review-queue) (완료) 3) 골든셋 화면 서명(signoff) 루프 - 후보 승인/등급변경/거부 클릭 서명 → locked_gold_eval 승격 · 저장형 XSS 차단 · 재라벨링 없는 슬레이트 등록 (완료) 4) 성능 계측·안정성 검증 - PER-002 CPU%/MEM% 사용률 KPI 계측 · 소크(soak) 지속부하 드라이버 · W4 in-place 섀도우런(집계 지표만 반출) (완료) 5) 배포·형상 정리 - 오픈망/폐쇄망 원커맨드 배포(deploy.sh) · compose 사전검증 · 무중단 모델 롤백 · 테스트서버 무설정 배포 (완료) - 리포 위생: 파생/죽은 학습 JSONL 추적해제 · 일회성 스크립트 격리 · 죽은 Settings 필드 제거 · grades 중복 단일화 (완료) 2. 기타 - 문서: OCR = FUN-022 요건 외 부가로 명시(감리 오독 차단) · 부록B API명세 교정 · 관리자 거버넌스 콘솔 (완료)

차주 계획(7/13 ~ 7/17)

1. 개발 1) 파일럿 배포 검증 (테스트서버) (~7월 4주) - PER-002 실측: 처리속도 · CPU%/MEM% 자원 KPI 실환경 계측 - airgap 번들 Linux 실빌드 · 설치확인 E2E · SBOM/acceptance pack 동봉 점검 - 안정화 잔여(DEFER) 점검: 스토리지 백업 · 모델 롤백 reload · release 매니페스트 2) 형상 정리 - fix/design-review-hardening 브랜치 검토 · main 병합 준비 2. 기타 - 8월 KL API 연동 협의: ICD request/response · metadata_floor 입력 · 오류/재시도 정책

<2026년 7월 1주>

금주 수행(6/29 ~ 7/03)

1. 개발 1) 설계(P0) 마무리 및 1차 구현 - 아키텍처·등급/라벨·분류/검수 라우팅 설계 확정 (7/3, 완료) - 데이터셋 1차 완료: silver/합성 코퍼스·룰/LLM 합의 라벨링·골든 후보·고객 인수 샘플팩 (완료) - 분류·서빙 1차 완료: KF-DeBERTa 재학습·서빙 API·등급 게이트·룰 폴백 (완료) - 파일럿 진입 게이트 1차 완료: readiness·parser·leakage·metamorphic·adversarial·acceptance-test (완료) 2) 1차 구현 완료(검수·검증 전) 기준선 도달 (7/3) - 소스코드 기준 기능 구현 완료 — 사람 검수·인수는 별도 단계로 미수행 - strict GA(상용 일반오픈)는 human_review 40건 확보 후 별도 판단 (현재 1/40) 2. 기타 - 등급기준 적용서 v2.3·v2.2 곱셈 보정 토글 확정 (완료) - KL 연동 인터페이스(ICD) v1.0 확정본 반영 (완료)

차주 계획(7/6 ~ 7/10)

1. 개발 1) 파일럿 배포 준비 및 안정화 보완 착수 (~7월 4주차) - 자동확정 게이트 보완: 희소근거·합의·metadata_floor (7/24) - 운영 설정값·운영점·임계 설정화 (7/24) - 교정 admission·kill-gate·표본감사 설정 점검 (7/24) - 파서 보완: 표 커버리지·HWP/HWPX/PDF 표 회수 (7/24) - 릴리즈 번들 점검: release-gate-pilot·airgap·SBOM·acceptance pack 동봉 (7/24) 2. 기타 - 8월 KL API 연동 협의 준비: ICD request/response·metadata_floor 입력·오류/재시도 정책

<2026년 6월 4주>

금주 수행(6/22 ~ 6/26)

1.개발 1) 분석·설계(P0) 수행 - 설계 미팅: 의사결정 A1~A6 확정 (완료) - 무실데이터 운영 전제 확정 — 실데이터·검수·반출 0 (완료) - 프록시·합성 성능 메커니즘 점검·지표 정리 (완료) - 의사결정 안건서·결정기록 작성 (완료) 2) 등급 게이트·서빙 설계 . 등급기준 적용서·v2.2 곱셈 보정 설계 (7/3 까지) . 서빙 운영점·검수 라우팅·희소근거 게이트 설계(완료) . 골든셋 3분할·합의 라벨 파이프라인 설계 (완료) 2. 기타 . 폐쇄망 배포·DB 토폴로지(스키마 분리) 정리 (7/3 까지)

차주 계획(6/29 ~ 7/03)

1.개발 1) P0 마무리·안전 부트스트랩 하드닝 . 등급 게이트 3단 배선·metadata_floor (7/3 까지) . 골든셋 무결성 하드닝·강등 전파 (7/3 까지) . 서빙 격리·검증라벨 승급 루프 (7/3 까지) . constructed_floor 검증기·관측 카운터 (7/3 까지) 2. 기타 . 적용서 v2.3·ICD v1.0 확정 (7/3 까지)

<2026년 6월 3주>

금주 수행(6/15 ~ 6/19)

1.개발 1) PoC 자산 인수·개발환경 셋팅 (완료) 2) 요구사항 분석 — FUN-003/004/005/022~024 (완료) 3) 아키텍처 설계 — M1~M6·KF-DeBERTa (완료) 4) 분석·설계 수행 - 분석: 분류기·룰 엔진·골든셋·대상 파일유형(HWP/PDF/한글) (완료) - 등급 게이트·서빙 운영점 설계 (6/26 까지) - 골든셋 3분할·합의 라벨 파이프라인 설계 (6/26 까지) 2. 유지보수 1) 문서 추출기 점검 — HWP 표 셀·xls 세로병합 (완료) 2) pgvector E2E 적재·검색 지속성 검증 (완료) 3) 임베딩 KURE-v1 vs BGE-M3 실측·확정 (완료) 4) 폐쇄망 스토리지(로컬FS)·상용 LLM 아키텍처 정리 (완료)

차주 계획(6/22 ~ 6/26)

1.개발 1) 분석·설계(P0) 수행 - 설계 미팅 의사결정 A1~A6·ICD 합의 (6/26 까지) - 등급 게이트·서빙 설계 (6/26 까지) - 골든셋 3분할·합의 라벨 파이프라인 설계 (6/26 까지) - 의사결정 안건서·결정기록 작성 (6/26 까지)