## WBS
[지재원] AI 영업비밀관리시스템 구축 WBS |  |  |  |  | 6월 | [28 empty] | 7월 | [30 empty] | 8월 | [30 empty] | 9월 | [29 empty] | 10월 | [30 empty] | 11월 | [29 empty] | 12월 | [30 empty] | 1월
[5 empty] | 1 주차 | [5 empty] | 2 주차 | [6 empty] | 3 주차 | [6 empty] | 4 주차 | [6 empty] | 1 주차 | [6 empty] | 2 주차 | [6 empty] | 3 주차 | [6 empty] | 4 주차 | [6 empty] | 5 주차 | [6 empty] | 1 주차 | [6 empty] | 2 주차 | [6 empty] | 3 주차 | [6 empty] | 4 주차 | [6 empty] | 1 주차 | [6 empty] | 2 주차 | [6 empty] | 3 주차 | [6 empty] | 4 주차 | [6 empty] | 1 주차 | [6 empty] | 2 주차 | [6 empty] | 3 주차 | [6 empty] | 4 주차 | [6 empty] | 5 주차 | [6 empty] | 1 주차 | [6 empty] | 2 주차 | [6 empty] | 3 주차 | [6 empty] | 4 주차 | [6 empty] | 1 주차 | [6 empty] | 2 주차 | [6 empty] | 3 주차 | [6 empty] | 4 주차 | [6 empty] | 5 주차 | [6 empty] | 1 주차
[5 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4
구분 | 작업 | 기능상세 | 산출물 | 상태 / 목표시점 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월
환경 구축 | PoC 자산 실사 및 개발환경 반입 | PoC 파이프라인(M1~M6)·모델·데이터·문서 자산 실사 및 반입 | PoC 자산 실사표 | 작업 완료 | bar: 1 주차 2 화 to 1 주차 5 금
|  | 폐쇄망 인프라 구성 (PostgreSQL·pgvector) 및 개발환경 재현 | 환경 구성 완료 보고서 | 작업 완료 | bar: 2 주차 8 월 to 2 주차 12 금
| 보안·운영 기본값 | 보안등급 룰 사전·키워드 seed·운영 프로파일 구성 |  | 작업 완료 | bar: 2 주차 8 월 to 2 주차 12 금; 3 주차 15 월 to 3 주차 16 화
| 가용성·DR 테스트 | 서비스 가용성·장애 복구·관측성 기본 점검 |  | 작업 완료 | bar: 3 주차 15 월 to 3 주차 19 금
설계 | 아키텍처 설계 | 시스템·인프라 아키텍처 설계 |  | 작업 완료 | bar: 3 주차 16 화 to 3 주차 19 금; 4 주차 22 월 to 4 주차 26 금
|  | 데이터 거버넌스·무실데이터 운영 전제 설계 |  | 작업 완료 | bar: 3 주차 18 목 to 3 주차 19 금; 4 주차 22 월 to 4 주차 26 금; 1 주차 29 월 to 1 주차 30 화
|  | 감사체인·접근격리(deny-by-default)·JWT confused-deputy 방지·rate-limit·idempotency 보안 설계 |  | 작업 완료 | bar: 4 주차 22 월 to 4 주차 26 금; 1 주차 29 월 to 1 주차 3 금
|  | 관측성·kill-gate 모니터링·워커→API 메트릭 브리지·게이트 fail-open 카운터 설계 |  | 작업 완료 | bar: 4 주차 24 수 to 4 주차 26 금; 1 주차 29 월 to 1 주차 3 금
| 등급·라벨 설계 | 보안등급 체계(TS/S1/S2/S3) 정의 |  | 작업 완료 | bar: 4 주차 23 화 to 4 주차 26 금; 1 주차 29 월 to 1 주차 3 금
|  | 등급기준 적용서 대조·v2.2 곱셈 보정 설계 |  | 작업 완료 | bar: 4 주차 25 목 to 4 주차 26 금; 1 주차 29 월 to 1 주차 3 금
|  | 룰 엔진·키워드 사전 적용 및 관리 |  | 작업 완료 | bar: 1 주차 29 월 to 1 주차 3 금
| 분류·게이트 설계 | 분류·검수 라우팅 프로세스 정의 |  | 작업 완료 | bar: 1 주차 1 수 to 1 주차 3 금
데이터셋 구축 | silver/합성 코퍼스 구성 | silver_train·합성 holdout 생성(등급명 누출차단 프롬프트·label_source 학습금지 마커)·PII·누출 필터 구성 | silver_train / holdout | 1차 완료 | bar: 4 주차 24 수 to 4 주차 26 금; 1 주차 29 월 to 1 주차 3 금; 2 주차 6 월 to 2 주차 7 화
|  | leakage manifest·domain leakage gate·도메인×등급 교차설계(shortcut 차단)·정제 파이프라인 |  | 1차 완료 | bar: 4 주차 24 수 to 4 주차 26 금; 1 주차 29 월 to 1 주차 3 금; 2 주차 6 월 to 2 주차 8 수
| 라벨링·골든 후보 | 룰·LLM 합의 라벨링 자동화 (gold_candidate / needs_review) |  | 1차 완료 | bar: 4 주차 24 수 to 4 주차 26 금; 1 주차 29 월 to 1 주차 3 금; 2 주차 6 월 to 2 주차 9 목
|  | 앵커·메타모픽 회귀셋·serving_invariants·심판/검수자 신뢰도·constructed_floor 보강 (고등급·인사·재무 하드케이스) | 회귀 테스트셋 | 1차 완료 | bar: 4 주차 24 수 to 4 주차 26 금; 1 주차 29 월 to 1 주차 3 금; 2 주차 6 월 to 2 주차 10 금
|  | 골든셋 3분할 정의 (silver_train·gold_candidate·locked_gold_eval) | 데이터셋 정의서 | 1차 완료 | bar: 4 주차 24 수 to 4 주차 26 금; 1 주차 29 월 to 1 주차 3 금; 2 주차 6 월 to 2 주차 10 금; 3 주차 13 월
| 고객 인수 샘플팩 | 고객 인수 샘플팩 생성·검증 (TXT/PDF/DOCX/XLSX/XLS/PPTX/HWPX) | 인수팩 / 검증 리포트 | 1차 완료 | bar: 4 주차 24 수 to 4 주차 26 금; 1 주차 29 월 to 1 주차 3 금; 2 주차 6 월 to 2 주차 10 금; 3 주차 13 월
|  | locked_gold_eval 확보 계획 (human_review 1/40, 파일럿 이후 고객 검수 연계) | 검수 확보 계획 | 파일럿 이후 | bar: 2 주차 7 월 to 2 주차 11 금; 3 주차 14 월 to 3 주차 18 금; 4 주차 21 월 to 4 주차 23 수; 1 주차 28 월 to 1 주차 2 금; 2 주차 6 화 to 2 주차 8 목; 3 주차 12 월 to 3 주차 16 금
분류·서빙 개발 | 분류 모델·게이트 | 재학습 파이프라인 정식화 (KF-DeBERTa, M4·FNR 비대칭 cost·degenerate 게이밍 방지) 및 source-prior 정책 |  | 1차 완료 | bar: 1 주차 29 월 to 1 주차 3 금; 2 주차 6 월 to 2 주차 10 금; 3 주차 13 월 to 3 주차 14 화
|  | 서빙 API 개발 (등급 산정·보정 T·라벨 재정규화/id2label fail-secure·검수 라우팅·룰 폴백·needs_review fail-closed) |  | 1차 완료 | bar: 1 주차 29 월 to 1 주차 3 금; 2 주차 6 월 to 2 주차 10 금; 3 주차 13 월 to 3 주차 15 수
|  | KL 연동 ICD 정의 (request/response, metadata_floor 입력) | API·ICD 정의서 | 1차 완료 | bar: 1 주차 1 수 to 1 주차 3 금; 2 주차 6 월 to 2 주차 10 금; 3 주차 13 월 to 3 주차 15 수
파일럿 전 검증 | 파일럿 진입 게이트 | readiness·parser·leakage·metamorphic·adversarial·acceptance gate 구성 및 점검 | 파일럿 진입 체크리스트 | 1차 완료 | bar: 2 주차 6 월 to 2 주차 10 금; 3 주차 13 월 to 3 주차 16 목
1차 구현 완료 (검수·검증 전) / 파일럿 준비 기준선 |  |  |  | 7월 3주차 | bar: 3 주차 16 목
배포 준비 | 게이트 보완 | v2.2 보정·FNR-safe 운영점 정리 |  | 7월 4~5주차 | bar: 4 주차 20 월 to 4 주차 24 금; 5 주차 27 월 to 5 주차 31 금
| 운영 설정 | 운영 스크립트·설정값 정리 |  | 7월 4~5주차 | bar: 4 주차 20 월 to 4 주차 24 금; 5 주차 27 월 to 5 주차 31 금
| 게이트 점검 | 희소근거·합의·metadata_floor 게이트 점검 |  | 7월 4~5주차 | bar: 4 주차 20 월 to 4 주차 24 금; 5 주차 27 월 to 5 주차 31 금
| 감사 설정 | admission·kill-gate·표본감사 설정 점검 |  | 7월 4~5주차 | bar: 4 주차 20 월 to 4 주차 24 금; 5 주차 27 월 to 5 주차 31 금
| 파서 보완 | 파서 표 커버리지(HWP/HWPX/PDF)·숫자 무손실·Excel 병합셀/수식캐시·OOXML 숨은텍스트·OCR 가드·needs_review 라우팅 보완 |  | 7월 4~5주차 | bar: 4 주차 20 월 to 4 주차 24 금; 5 주차 27 월 to 5 주차 31 금
| 번들 점검 | 배포 번들 점검(release-gate-pilot·airgap·SBOM·acceptance·CI 안전게이트 강제·require_* opt-in) | 배포 준비 점검표 | 7월 4~5주차 | bar: 4 주차 20 월 to 4 주차 24 금; 5 주차 27 월 to 5 주차 31 금
KL API 협의 | 연동 협의 | KL API 연동 협의(ICD 요청/응답·metadata_floor·오류/재시도) |  | 8월 협의·보완 | bar: 1 주차 3 월 to 1 주차 7 금; 2 주차 10 월 to 2 주차 14 금
| 연동 보완 | API 보완사항 반영·mock/contract fixture 갱신 |  | 8월 협의·보완 | bar: 1 주차 3 월 to 1 주차 7 금; 2 주차 10 월 to 2 주차 14 금
최종 검증 | API 테스트 | API contract·parser·leakage·release-gate 테스트 |  | 8월 4주차 | bar: 2 주차 10 월 to 2 주차 14 금; 3 주차 18 화 to 3 주차 21 금; 4 주차 24 월 to 4 주차 28 금
| E2E 테스트 | 고객 인수팩 기반 parse→classify→gate E2E 테스트 |  | 8월 4주차 | bar: 2 주차 10 월 to 2 주차 14 금; 3 주차 18 화 to 3 주차 21 금; 4 주차 24 월 to 4 주차 28 금
| 성능·운영 테스트 | 응답시간·FNR-safe·needs_review·kill-gate·연합평가(반출0 실분포)·성능회귀(PSH) 리허설 |  | 8월 4주차 | bar: 2 주차 10 월 to 2 주차 14 금; 3 주차 18 화 to 3 주차 21 금; 4 주차 24 월 to 4 주차 28 금
시스템 연계 | 통합 테스트 | KL API 연계·운영 시나리오·고객 인수팩 E2E 통합 테스트 | 통합 테스트 결과서 | 11월까지 | bar: 1 주차 1 화 to 1 주차 4 금; 2 주차 7 월 to 2 주차 11 금; 3 주차 14 월 to 3 주차 18 금; 4 주차 21 월 to 4 주차 23 수; 1 주차 28 월 to 1 주차 2 금; 2 주차 6 화 to 2 주차 8 목; 3 주차 12 월 to 3 주차 16 금; 4 주차 19 월 to 4 주차 23 금; 5 주차 26 월 to 5 주차 30 금; 1 주차 2 월 to 1 주차 6 금; 2 주차 9 월 to 2 주차 13 금; 3 주차 16 월 to 3 주차 20 금; 4 주차 23 월 to 4 주차 27 금; 1 주차 30 월
베타·감리 | 베타 테스트 | 운영 베타 테스트·고객 피드백 수집·검수 라우팅·교정 환류·확정 축적(비모수 운영학습) 점검 | 베타 테스트 결과서 | 11~12월 | bar: 1 주차 2 월 to 1 주차 6 금; 2 주차 9 월 to 2 주차 13 금; 3 주차 16 월 to 3 주차 20 금; 4 주차 23 월 to 4 주차 27 금; 1 주차 30 월 to 1 주차 4 금; 2 주차 7 월 to 2 주차 11 금
| 결과 보완·종료감리 | 베타 결과 보완·성능 재측정·종료감리 대응 자료 정리 | 종료감리 자료 | 11~12월 | bar: 3 주차 16 월 to 3 주차 20 금; 4 주차 23 월 to 4 주차 27 금; 1 주차 30 월 to 1 주차 4 금; 2 주차 7 월 to 2 주차 11 금; 3 주차 14 월 to 3 주차 18 금
완료보고 | 완료보고 | 완료보고서·운영 매뉴얼·릴리즈 매니페스트 최종화 | 완료보고서 | 12월 | bar: 1 주차 1 화 to 1 주차 4 금; 2 주차 7 월 to 2 주차 11 금; 3 주차 14 월 to 3 주차 18 금
운영 오픈 | 인수인계 | 운영 오픈·관리자 교육·인수인계·안정화 지원 | 인수확인서 | 12월 | bar: 3 주차 14 월 to 3 주차 18 금; 4 주차 21 월 to 4 주차 24 목; 5 주차 28 월 to 5 주차 31 목
■ 범례
완료 (작업 완료 · 1차 완료)
마일스톤 / 기준선
예정 — 데이터 검수 · 최종 검증 · 완료 보고
예정 — 배포 준비 · 시스템 연계
예정 — KL API 협의 · 베타 · 감리